**Техническое задание**

на рекультивацию земель по проекту «Подключение объектов нефтедобычи «ООО «ЮКОЛА – нефть» к магистральному нефтепроводу «Куйбышев – Лисичанск» на НПС «Совхозная - 3» п. Прогресс Хворостянского района Самарской области.

1. Место производства работ: поселок Прогресс Хворостянского района Самарской области.
2. Срок проведения работ: сентябрь – октябрь 2023 года.
3. Площадь рекультивируемых земель : 21 га.
4. Условия оплаты: - предоплата 30%;

70% в течении 10 дней с момента приемки рекультивированных земель собственниками земельных участков.

Техническая рекультивация.

1. Планировка поверхности механизированным способом для восстановления уклона естественного стока: 21 га.

Биологическая рекультивация.

1. Внесение удобрений механизированным способом: 21 га.
2. Потребность в органических удобрениях: 1 128,34 тн.
3. Потребность в минеральных удобрениях (физический вес): 5 185,12 кг.
4. Дискование для закрытия органики: 21 га.
5. Вспашка почвы на глубину до 30 см.: 21 га.
6. Культивация с одновременным боронованием мех. способом: 21 га.
7. Посев многолетних трав с последующим прикатыванием мех. способом: 21 га.
8. Потребность в семенах многолетних трав: 737,05 кг.

Кадастровые номера земельных участков под рекультивацию:

63:34:1001003:614; 63:34:1003003:27; 63:34:1003003:30; 63:34:1003003:31; 63:34:1003003:28; 63:34:1003003:29; 63:34:1001002:404; 63:34:1001002:405; 63:34:1001002:401; 63:34:1001002:1467; 63:34:1001002:1468; 63:34:1001002:406; 63:34:1001002:407; 63:34:1001002:402; 63:34:1002003:38;

63:34:1003003:9; 63:34:1003003:15; 63:34:1003003:16.