**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На производство работ по восстановлению антикоррозионного покрытия емкости ОГ-1 (отстойник нефти горизонтальный ОГ50-1-2-И) зав. № 731 на ЦПСН ООО «ЮКОЛА-нефть» в п. Прогресс Самарской области.

| **№ п/п** | **Наименование разделов** | **Основные данные и требования** |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие – Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОЛА-нефть»,  410038, Россия, Саратовская обл., Г.О. город Саратов,  5-ый Соколовогорский пр-д, зд. 9 А стр. 1. |
|  | Основание для выполнения работ | Повреждение антикоррозионного покрытия внутренней поверхности емкости ОГ-1 |
|  | Объект | «Подключение объектов нефтедобычи ООО "ЮКОЛА-нефть" к магистральному нефтепроводу "Куйбышев-Лисичанск "на НПС "Совхозная-3"» по адресу Самарская область, п. Прогресс. |
|  | Целевое назначение работ | Восстановление антикоррозионного покрытия внутренней поверхности емкости ОГ-1 зав. № 731 |
|  | Требования к срокам производства работ | С момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок выполнения работ 15 календарных дней. |
|  | Объем работ | - Механическая очистка внутренней поверхности, включая перегородки, приемное устройство, лестницу – 94 м2,  - пескоструйная очистка до степени SA2,5 – 94 м2,  - обеспыливание поверхности – 94 м2,  - обезжиривание поверхности – 94 м2,  - послойное нанесение покрытия Политакс ойл 22 ЕР согласно технологической карте (2 слоя) – 94 м2. |
|  | Требования к  организации работ | Подрядчик обязан:  - Оформить допуск на территорию ОПО ООО «ЮКОЛА-нефть» сотрудников, задействованных в процессе производства работ, в соответствии с установленными требованиями;  - Соблюдать требования СНиП и иных нормативных документов РФ, регламентирующих требования к качеству выполнения работ;  - Производить нанесение антикоррозионного покрытия механизированным способом;  - Работы должны проводиться последовательно, с обязательным согласованием очередности выполнения с Заказчиком;  - До начала производства работ представить Заказчику копию Приказа о назначении ответственного за производство работ, разработать технологическую карту и представить на утверждение Заказчику;  - Работы выполнять с оформлением наряда-допуска. |
|  | Требования к Исполнителю работ | Представить аттестационно-разрешительную документацию. |
|  | Форма отчетности | 1. При производстве работ Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую документацию, включая акты освидетельствования скрытых работ, акт приемки защитного покрытия. 2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке работ, вправе требовать безвозмездного устранения недостатков в кротчайшие сроки. |
|  | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему Договору устанавливается в течение 24 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.  Объем предоставления гарантий качества: на весь объем выполняемых работ - 100%. |
|  | Условия оплаты | Авансирование в размере 30% от полной стоимости договора на основании выставленного счета. Оплата стоимости выполненных в полном объеме работ, при отсутствии претензий со стороны Заказчика, осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, выставленного счета и счета-фактуры в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их подписания Заказчиком. |