ЗАДАНИЕ

На строительство поисково-оценочной скважины

№2 Радужной площади Богородского лицензионного участка

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица.1 – Основные данные по скважине

| №№ пп | Перечень основных данных | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номер скважины и название площади | №2 Радужная |
| 2 | Категория скважины | Поисково-оценочная |
| 3 | Назначение скважины | Поиск залежей нефти и газа в средне -нижнекаменноугольных отложениях |
| 4 | Особенности расположения | суша |
| 5 | Альтитуда устья скважины, м | +88 |
| 6 | Вид скважины | вертикальная |
| 7 | Проектная глубина по вертикали, м | 1400 |
| 8 | Проектный горизонт | заволжский |
| 9 | Глубина по вертикали кровли продуктивного (базисного) пласта, м | 1248 |
| 10 | Допустимое отклонение заданной точки входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта от проектного положения (радиус круга допуска), м | 25 |
| 11 | Минимальный диаметр эксплуатационной колонны, мм | 146 |
| 12 | Конструкция забоя скважины | зацементированная колонна |
| 13 | Способ вызова притока | свабирование |
| 14 | Способ интенсификации притока | глинокислотная обработка солянокислотная обработка |
| 15 | Число объектов испытания скважины: - в открытом стволе - в колонне | 4 4 |
| 16 | Тип буровой установки | МБС «Идель-125» или аналог |
| 17 | Вид монтажа | первичный |
| 18 | Установка для испытания скважины | АПРС-40М или аналог |
| 19 | Продолжительность цикла строительства, сут. в том числе: - строительно-монтажные работы в том числе: - монтаж - демонтаж. - подготовительные работы к бурению. - бурение и крепление. - испытание, всего. | 121,5 48 30 15 3 41,5 32 |
| 20 | Проектная скорость бурения, м.ст. /мес. | 900 |

2  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Таблица 2.1 – Сведения о районе работ

| Наименование | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадь (месторождение) | Радужная |
| Административное положение: ### - республика ###### - область - район | РФ Саратовская область Духовницкий район |
|  | 5,5 км. на юг от с. Никольское |
| Год ввода площади в бурение | 2012 |
| Год ввода площади в эксплуатацию | Не вводилась |
| ### Температура воздуха, С |  |
| ### - среднегодовая | +5 |
| ### - наибольшая летняя | +40 |
| ### - наименьшая зимняя | минус 30 |
| ### Среднегодовое количество осадков, мм | 395 |
| ### Глубина промерзания грунта, м | 1.6 |
| ### Продолжительность отопительного периода в году, сут. | 182 |
| ### Преобладающее направление ветра | Северо-западное зимой, Юго-восточное летом |

Таблица 2.2 – Сведения о площадке строительства буровой

| Рельеф местности | Состояние местности | Толщина, см |  | Растительный покров | Категория грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | снежного покрова | почвенного слоя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Холмистая равнина | пашня | 30 | 25 | посевы | вторая |

Таблица 2.3 – Размеры отводимого во временное пользование

земельного участка

| Назначение участка | Площадь участка, га | Источник нормы отвода земель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Размещение бурового оборудования, привышечных сооружений, вспомогательного оборудования, коммуникаций буровой установки, водяной скважины. | 2.0 | Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин, СН 459 – 74 |
| Размещение плодородного слоя в кагатах, подъездной профилированной грунтовой дороги | 0.55 |  |
| Итого | 2.55 |  |

Таблица 2.4 – Источники и характеристика водо- и энергоснабжения, связи

| Название вида снабжения: (водоснабжение, энергоснабжение) | Источник заданного вида снабжения | Расстояние от источника до буровой, км | Характеристика водо- и энергопривода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение: - для бурения и дизелей - для хоз.бытовых нужд - питьевая вода | Водяная скважина привозная (автоцистерна) бутилированная | На буровой 20,0 20,0 | - н.п. Богородское н.п. Богородское |
| Энергоснабжение: - при вышкомонтажных работах - при бурении | ДЭС-100 С (1 шт. – в работе) АСДА-200 (1 шт.- в резерве) АСДА-200 (1 шт.- в работе, 1 - в резерве) | на буровой на буровой | - - |
| - при испытании | ДЭС-100 С (1 шт. – в работе) | на буровой | - |
| Связь: |  |  |  |
| - управление производством работ | Сотовая связь | - | - |
| - оповещение буровой бригады на территории буровой | ПУБ-4 | - | - |

3  ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 3.1 – Типовой проектный геологический разрез

| № п/п | Интервалы по стволу, м |  |  | Стратиграфическая приуроченность | Литология | Категория |  | Ожидаемые пластовые давления, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | по твёрдости | по абразивности |  |
|  | от | до | мощность |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0 | 80 | 80 | Четвертичные, неогеновые | Супеси, суглинки, пески, алевролиты, глины, песчаники | 1-8 | 3-9 | 0-0,8 Ка-1,0 |
| 2 | 80 | 140 | 60 | Юрские | Глины, песчаники | 1-8 | 3-9 | 0,8-1,4 Ка-1,0 |
| 3 | 140 | 610 | 470 | Верхнекаменноугольные, мячковские, подольские | Известняки, доломиты, глины | 1-6 | 3-4 | 1,4-6,0 Ка-1,0 |
| 4 | 610 | 723 | 113 | Каширские | Известняки, доломиты, глины | 1-6 | 3-4 | 6,0-7,2 Ка-1,01 |
| 5 | 723 | 812 | 89 | Верейские+мелекесские | Глины, алевролиты, песчаники | 1-8 | 3-9 | 7,4-8,4 Ка-1,05 |
| 6 | 812 | 1207 | 395 | Черемшанские+прикамские, серпуховские, веневские+ михайловские, алексинские | Известняки, доломиты, глины | 1-6 | 3-4 | 8,4-12,4 Ка-1,05 |
| 7 | 1207 | 1234 | 27 | Тульские | Глины, песчаники, алевролиты, аргиллиты, известняки | 1-8 | 3-9 | 12,7-12,9 Ка-1,07 |
| 8 | 1234 | 1254 | 20 | Бобриковские | Глины, песчаники | 1-8 | 3-9 | 12,9-13,1 Ка-1,07 |
| 9 | 1254 | 1282 | 28 | Кизеловские+черепетские | Известняки | 5-6 | 2-3 | 13,5-13,8 Ка-1,10 |
| 10 | 1282 | 1312 | 30 | Упинские | Известняки, аргиллиты | 4-6 | 2-3 | 13,8-14,1 Ка-1,10 |
| 11 | 1312 | 1342 | 30 | Малевские | Известняки | 5-6 | 2-3 | 14,1-14,5 Ка-1,10 |
| 12 | 1342 | 1400 | 58 | Заволжские | Известняки | 5-6 | 2-3 | 14,2-14,8 Ка-1,08 |

Таблица 3.2 – Нефтеносность

| Индекс стратигра-фического подраз- деления | Интервал, м |  | Тип коллектора | Ожидаемый дебит, мз/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С2cm+pk | 815 | 827 | карбонатный | 15 |
| C1bb | 1248 | 1254 | терригенный | 40 |
| C1up | 1293 | 1303 | карбонатный | 25 |
| C1ml | 1312 | 1322 | карбонатный | 25 |

Таблица 3.3 – Осложнения, ожидаемые в проектируемой скважине

| № п/п |  | Интервалы глубин, м | Возраст | Вид осложнений и характер проявления | Причины, вызывающие осложнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Нефтегазопроявления |  |  |  |  |  |
|  | 812-827 1248-1254 1293-1303 1312-1322 |  | Башкирский ярус (пласт С2b) Бобриковский горизонт (пласт С1bb) Упинский горизонт (пласт С1up) Малевский горизонт (пласт С1ml) | нефтепроявления, газирование бурового раствора, насыщение нефтью бурового раствора | наличие продуктивных пластов; снижение противодавления на пласт ниже пластового |  |
| 2 | Поглощения |  |  |  |  |  |
|  | 50-135 150-610 880-1150 |  | Неогеновый- батский+байосский Гжельский+касимовский- подольский Серпуховский-михайловский+ веневский | от частичного до полного | наличие трещиноватости и кавернозности, превышение гидростатического и гидродинами-ческого давлений промывочной жидкости над пластовым |  |
| 3 | Водопроявления не ожидаются |  |  |  |  |  |
| 4 | Обвалы и осыпи, прихваты |  |  |  |  |  |
|  | 0-140 723-812 1207-1254 |  | Четвертичный-батский+байосский Верейские+мелекесские Тульский-бобриковский | заклинки, сальникообразования, затяжки и посадки инструмента | наличие в разрезе скважины пород, склонных к обвало-образованию; снижение противодавления на пласт, проникновение фильтрата в горную породу |  |
| 5 | Кавернообразования не ожидаются |  |  |  |  |  |
| 6 | Содержание сероводорода– отсутствует |  |  |  |  |  |

Таблица 3.4 – Исследовательские работы - отбор керна и шлама, интервалы

ИПТ и перфорации

| Индекс стратигра-фического подразделения | Интервал, м |  |  |  | Тип перфоратора, плотность перфорации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отбор керна | Отбор шлама (частота) | ИПТ | перфорация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| С2cr+pk | 812-827 | 680-1400 м через 3-5 м проходки (в перспективных интервалах – через 1-2 м) | 812-827 | 812-817 | ЗПКО-102 20 отв./1 м или аналог |
| C1bb | 1248-1254 |  | 1248-1254 | 1248-1254 | ЗПКО-102 20 отв./1 м или аналог |
| C1up | 1293-1303 |  | 1293-1303 | 1293-1303 | ЗПКО-102 20 отв./1 м или аналог |
| C1ml | 1312-1322 |  | 1312-1322 | 1312-1317 | ЗПКО-102 20 отв./1 м или аналог |
| Примечания. - Отбор шлама производится и обрабатывается станцией ГТИ. - Интервал и частота отбора шлама регулируются геологической службой Заказчика. 3. Отбор керна составляет 2.3 % от глубины скважины, всего 45 м. 4. Интервалы отбора керна регулируются геологической службой Заказчика. 5. Интервалы и необходимость проведения ИПТ определяются геологической службой Заказчика, с учетом фактического разреза скважины и данных ГТИ. 6. Интервалы перфорации и количество объектов испытания уточняются по результатам геофизических исследований и ИПТ. |  |  |  |  |  |

Таблица 3.5 – Геофизические исследования

| № п/п | Забой скважины, м | Виды исследований, их целевое назначение | Масштаб записи | Интервалы исследований, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 140 680 1400 | Общие исследования по всему стволу скважины. Изучение геологического разреза и технического состояния скважины. ПС, 2КС, БК, ГК, НК, АК, ГГК-П (с глубины 680 м), ДС, инклинометрия с точками замера через 10 м, Рез, Терм. | 1:500 | 0-140 140-680 680-1400 |  |
| 2 | 850 1400 | Детальные исследования в перспективной части разреза. Выделение коллекторов, определение их типа и оценка параметров. ПС, БКЗ, БК, ИК (ЭМК), МК, БМК, профилеметрия, ГК, НК, АК, ГГК-П, ИНК, ИННК | 1:200 | 680-850 1200-1400 |  |
| Изучение состояния цементного камня |  |  |  |  |  |
| 3 | 140 680 1400 | ОЦК, АКЦ + ФКД | 1:500 | 0-140 0-680 0-1400 |  |
| Изучение литолого-стратиграфической и скоростной характеристики разреза |  |  |  |  |  |
| 4 | 1400 | Изучение скоростной характеристики разреза ВСП | 1:1000 | 0-1400 |  |
| Геолого-технологические исследования |  |  |  |  |  |
| 5 | 1400 | Станция ГТИ– для оперативного представления информации по бурению | постоянно | 0-1400 |  |
| Дополнительно к комплексу |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Для привязки отбора керна КС, ПС, РК(ГК+НГК) | 1:200 | интервал записи 150 м, за 50 м до предполагаемого интервала отбора керна |  |
| 7 |  | Для установки ИПТ – ПС, БК (или ИК), ГК, НК, ДС | 1:200 | интервал записи 100 м |  |
| 8 |  | Для привязки перфорации и контроля факта перфорации: ГК, ЛМ, термометр. | 1:200 | интервал записи 50 м, проводится до и после перфорации |  |

Примечания:

1. Интервалы и объемы ГИС корректируются геологической службой по согласованию с Заказчиком с учётом вскрываемого разреза.

2. В кондукторе и промежуточной колонне ОЦК проводится при невыходе тампонажного раствора на поверхность.

Таблица 3.6 – Интенсификация притока

| Интервал, м | Возраст | Метод воздействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 812-827 | Черемшано-прикамские | солянокислотная обработка |
| 1248-1254 | бобриковский | глинокислотная обработка |
| 1293-1303 | Упинские | солянокислотная обработка |
| 1312-1322 | малевские | солянокислотная обработка |

4  ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4.1  Конструкция скважины

Конструкция скважины определяются разработчиком проекта и проектируется на основании анализа литологических особенностей горных пород, совмещенного графика давлений, анализа ожидаемых осложнений в скважинах с учетом требований "Правил охраны недр" ПБ 07-601-03, "Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», нормативных документов и опыта строительства скважин в аналогичных горно-геологических условиях.

Оптимальное число обсадных колонн и глубины установки их башмаков при проектировании конструкции скважин определяются количеством зон с несовместимыми условиями проводки ствола по градиентам пластовых (поровых) давлений и давлений гидроразрыва (поглощения) пластов, прочности и устойчивости пород. Зоны совместимых условий бурения являются зонами крепления скважины  обсадными колоннами.

Удлиненное направление диаметром 426 мм спускается на глубину 30 м для изоляции неустойчивых пород четвертичной системы, склонных к обвалам и осыпям, и прихватоопасных зон.

Кондуктор диаметром 324 мм спускается на глубину 140 м в известняки верхнекаменноугольных отложений для перекрытия неустойчивых пород, склонных к обвалам, и прихватоопасных зон в неогеновых и юрских отложениях. Глубина спуска кондуктора уточняется геологической службой бурового предприятия по результатам бурения и данным ГИС. На кондуктор устанавливается противовыбросовое оборудование для безопасного бурения под промежуточную колонну.

Промежуточная колонна диаметром 245 мм спускается на глубину 680 м для перекрытия неустойчивых пород, склонных к обвалам, и прихватоопасных зон и зон полного поглощения промывочной жидкости в верхнекаменноугольных, мячковских, подольских отложениях. Глубина спуска промежуточной колонны определена с учетом предупреждения гидроразрыва пород у башмака колонны в случае проявлений из нижележащих продуктивных горизонтов. Фактическая глубина спуска колонны уточняется геологической службой бурового предприятия по результатам бурения и данным ГИС. На промежуточную колонну устанавливается противовыбросовое оборудование для безопасного вскрытия проявляющих продуктивных пластов при бурении под эксплуатационную колонну.

Эксплуатационная колонна диаметром 146 мм спускается на глубину 1400 м для перекрытия: неустойчивых пород, склонных к обвалам, и прихватоопасных зон в верейских, мелекесских, тульских, бобриковских отложениях; зон поглощений промывочной жидкости в серпуховских, веневских, михайловских, алексинских отложениях; разобщения продуктивных пластов и их испытания после окончания бурения.

Проектная конструкция скважины должна обеспечивать:

- доведение скважины до проектной глубины;

- предотвращение осложнений в процессе бурения;

- условия, позволяющие полностью использовать потенциальные возможности технических средств и технологических процессов.

Корректировка конструкции скважины возможна при получении дополнительной информации в процессе бурения.

Таблица 4.1 – Общие сведения о конструкции скважины

| № п/п | Наименование колонны | Диаметр колонны, мм | Глубина спуска колонны, м | Высота подъёма цементного раствора за колонной, м | Толщина стенки, мм | Группа прочности стали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удлиненное направление | 426 | 30 | до устья | 10 | Д |
| 2 | Кондуктор | 324 | 140 | до устья | 8,5 | Д |
| 3 | Промежуточная колонна | 245 | 680 | до устья | 8,9 | Д |
| 4 | Эксплуата-ционная колонна | 146 | 1400 | до 530 м от устья | 7,7 | Д |

4.2  Буровые растворы

Согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности», плотность раствора рассчитывалась, исходя из создания столбом раствора гидростатического давления на забой скважины и вскрытия продуктивного горизонта, превышающего проектные пластовые давления на величину не менее:

- 10 % для скважины глубиной до 1200 м (интервалов от 0 до 1200 м);

- 5 % для интервалов от 1200 м до проектной глубины.

Бурение под направление до глубины 30 м производится на полимер-глинистом буровом растворе. Плотность раствора рассчитывается согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» с превышением максимального давления в этом интервале на 10%, по следующей формуле:

 =(Рпл+(Рпл*0,1))/Н,

где Рпл =Кан*Н

Кан=1,0 МПа/100м

Н= 30 м

Согласно расчету, плотность раствора принимается равной 1,10-1,12 г/см3.

Бурение под кондуктор до глубины 140 м производится на полимер-глинистом буровом растворе. Плотность раствора рассчитывается согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» с превышением максимального давления в этом интервале на 10%, по следующей формуле:

 =(Рпл+(Рпл*0,1))/Н,

где Рпл =Кан*Н

Кан=1,0 МПа/100м

Н= 140 м

Согласно расчету, плотность раствора принимается равной 1,10-1,12 г/см3.

Бурение под техническую колонну до глубины 680м.  Учитывая риск полного поглощения бурового раствора в отложениях верхнего карбона и мячковско-подольского горизонта, бурение интервала под техническую колонну рекомендуется осуществлять на технической воде плотностью 1,02 г/см3 с применением бустерной установки и ПАВ.

Под эксплуатационную колонну в интервале 680-1400 м бурение проводится на буровом растворе. Плотность раствора рассчитывается согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» с превышением максимального давления в этом интервале по следующей формуле:

До глубины 1200 м:

 =(Рпл+(Рпл*0,1))/Н,

где Рпл =Кан*Н

Кан=1,05 МПа/100м

Н=1200 м

С глубины 1200 м:

 =(Рпл+(Рпл*0,05))/Н,

где Рпл =Кан*Н

Кан=1,10 МПа/100м

Н=1400 м

Согласно расчету, плотность раствора принимается равной 1,16 г/см3. Для бурения под эксплуатационную колонну рекомендуется применять раствор, который позволит предотвратить осыпи и обвалы терригенной части разреза, а также обеспечит качественное вскрытие продуктивного горизонта.

В этом интервале требования к раствору ужесточаются, система не только должна обеспечить устойчивость стенок скважины, но и создать условия для минимального загрязнения коллекторов, с целью успешного испытания скважины.

Для предотвращения осложнений в процессе бурения интервала необходимо постоянно контролировать плотность и реологические параметры бурового раствора. При возникновении поглощений, необходимо провести работы по изоляции зоны поглощения с целью недопущения дальнейших осложнений при вскрытии продуктивных горизонтов.

Сведения о характеристике и параметрах промывочной жидкости, применяемых при бурении проектируемой скважины, приводятся в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Характеристика промывочной жидкости скважины

| № п/п | Интервалы разреза с различными геолого-техническими условиями, м | Тип промывочной жидкости | Параметры промывочной жидкости |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плотность, г/см3 | вязкость, Па*сек (м2/с) | СНС, Па | водоотдача, м3/30 мин | рН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0-30 | Полимер-глинистый | 1,10-1,12 | 60-70 | 10-30/ 40-60 | 6-10 | 8-9 |
| 2 | 30-140 | Полимер-глинистый | 1,10-1,12 | 40-45 | 20-30/ 35-50 | 6-8 | 8,5-10 |
| 3 | 140-680 | Техническая вода | 1,02 | - | - | - | - |
| 4 | 680-1400 | Полимер-глинистый | 1,16 | 30-35 | 20-30/ 35-50 | 3-5 | 8,5-10 |

Примечания.

1. Возможно применение альтернативных систем буровых растворов указанной плотности, обеспечивающих качество строительства скважины, определяются разработчиком проекта.

2. При ликвидации поглощений добавлять наполнитель (кордовое волокно, опилки, ореховая шелуха, резиновая крошка и др.) разных фракций от 5 % до 40 %.

4.3 – Конструкция бурильных  колонн

4.4 Оборудование устья скважины.

Оборудование устья скважины производится в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Для проектируемой скважины предусматривается:

- удлиненное направление 426 мм ПВО не предусматривается, устье оборудуется сливной воронкой;

- кондуктор 324 мм оборудуется «ОП4-350×21,0 К1» (ППГ-350×12,0 – 2 шт) - для технологических целей;

- техническая колонна 245 мм оборудуется «ОП5-230×21,0 К1» (ППГ-230×21,0–2 шт., ПУГ-230×21,0 – 1 шт.)

- эксплуатационная колонна 146 мм оборудуется «ОП4-180×21,0 К1» (ПП-180×21,0–2 шт.,) и фонтанной арматурой АФК–65×21,0 К1;

- обсадные колонны обвязываются колонной головкой ОКК2-21,0-146×245×324 К1.

Данные по оборудованию устья скважины приведены в таблице (3.5).

Таблица 4.5 - Противовыбросовое оборудование

| № п/п | Тип (марка) противовыбросового оборудования | Рабочее давление, МПа | Ожидаемое устьевое давление, МПа | Количество превенторов, шт | Диаметр колонны, на которую устанавливается оборудование, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОП4-350×21,0 К1 | 21 | - | 2 | кондуктор 324 мм |
| 2 | ОП5-230×21,0 К1 | 21 | 7 | 3 | промежуточная 245 мм |
| 3 | ОП4-180×21,0 К2 | 21 | 7 | 2 | эксплуатационная 146 мм |
| 4 | ОКК2-21,0-146×245×324 К1 | 21 | 7 | - | колонная головка |
| 5 | АФК–65×21,0 К1 | 21 | 7 | - | фонтанная арматура |