ЗАДАНИЕ

На строительство эксплуатационной скважины

№12 Покровского месторождения

1.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 1.1 – Основные данные по скважине

| №№ пп | Перечень основных данных | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номер скважины и название площади | № 12 Покровского месторождения |
| 2 | Категория скважины | Эксплуатационная |
| 3 | Назначение скважины | Эксплуатация залежей нефти и газа в нижнекаменноугольных отложениях |
| 4 | Особенности расположения | суша |
| 5 | Альтитуда устья скважины, м | +40 |
| 6 | Вид скважины | Наклонно-направленная |
| 7 | Проектная глубина скважины: по вертикали, м по стволу,м | 1324 1381 |
| 8 | Проектный горизонт | заволжский |
| 9 | Глубина по вертикали кровли продуктивного (базисного) пласта, м | 1194 |
| 10 | Допустимое отклонение заданной точки входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта от проектного положения (радиус круга допуска), м | 25 |
| 11 | Минимальный диаметр эксплуатационной колонны, мм | 146 |
| 12 | Конструкция забоя скважины | зацементированная колонна |
| 13 | Способ вызова притока | свабирование |
| 14 | Способ интенсификации притока | глинокислотная обработка солянокислотная обработка |
| 15 | Число объектов испытания скважины: - в открытом стволе - в колонне | - 2 |
| 16 | Тип буровой установки | МБС «Идель-125» или аналог |
| 17 | Вид монтажа | первичный |
| 18 | Установка для испытания скважины | АПРС-40М или аналог |
| 19 | Продолжительность строительно-монтажных работ, сутки всего. в том числе:. -монтаж -демонтаж. - подготовительные работы к бурению. - бурение и крепление. | 89,2 30 15 3 41,2 |
| 20 | Проектная скорость бурения, м.ст. /мес. | 900 |

2  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Таблица 2.1 – Сведения о районе работ

| Наименование | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Месторождение | Покровская |
| Административное положение: ### - республика ###### - область - район | Россия Саратовская область Духовницкий район |
|  | 4 км. на СЗ от с. Григорьевка |
| Год ввода месторождения в бурение | 2013 |
| Год ввода месторождения в эксплуатацию | 2013 |
| ### Температура воздуха, С |  |
| ### Cреднегодовая | +5.7 |
| ### Наибольшая летняя | +40 |
| ### Наименьшая зимняя | минус 35 |
| ### Среднегодовое количество осадков, мм | 350 |
| ### Максимальная глубина промерзания грунта, м | 1.6 |
| ### Продолжительность отопительного периода в году, сут | 182 |
| ### Продолжительность зимнего периода в году, сут | 151 |
| ### Преобладающее направление ветра | зимой – северо-западное летом – юго-западное |
| Наибольшая скорость ветра, м/с | 20 |

Таблица 2.2 – Сведения  о  площадке строительства  скважины

| Рельеф местности | Состояние местности | Толщина, см |  | Растительный покров | Категория грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | снежного покрова | почвенного слоя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| холмистая равнина | пашня | 30 | 25 | посевы | вторая |

Таблица 2.3 – Размеры отводимого во временное пользование

земельного участка

| Назначение участка | Площадь участка, га | Источник нормы отвода земель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Размещение бурового оборудования, привышечных сооружений, вспомогательного оборудования, коммуникаций буровой установки, водяной скважины. | 2.0 | Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин, СН 459 – 74 |
| Размещение плодородного слоя в кагатах, подъездной профилированной грунтовой дороги | 0.55 |  |
| Итого | 2.55 |  |

Таблица 2.4 – Источники и характеристика водо- и энергоснабжения, связи

| Название вида снабжения (водоснабжение, энергоснабжение, связь) | Источник | Расстояние до буровой ( км) | Характеристика вида снабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение: - для бурения и дизелей - для хоз. бытовых нужд - питьевая вода Энергоснабжение: при бурении, креплении и испытании Связь | водяная скважина автоцистерна бутилированная дизель-генераторная Станция ТМЗ – 2шт. моторола сотовая связь | На буровой 10.0 10.0 на буровой на буровой | Погружной насос ЭЦВ с.Брыковка с. Брыковка на буровой на буровой |

3.  ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 3.1 – Типовой проектный геологический разрез

| №№ пп | Интервалы разреза с различными геологическимиусловиями, м |  |  |  |  | Стратиграфическая приуроченность | Литологические особенности и характеристика разреза | Категория пород по промысловой классификации |  | Ожидаемые пластовые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по твердости | по абразивности | Давления, МПа | Температуры 0С |
|  | по вертикали |  | толщина | по стволу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от | до |  | от | до |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | Квартер, неогеновые, юрские | Суглинки, пески глины, мергели, опоки, песчаник | мягкие+ средние | не абразивные абразивные | 1,0–1,55 Ка-1,0 | 4 |
| 2 | 143 | 701 | 558 | 143 | 702 | Верхнекаменноугольные, мячковские, подольские, каширские | Известняки, доломиты, глины | Твердые+ средние | не абразивные | 1,55–5,55 Ка-1,00 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6–7,17 Ка-1,01 | 21 |
| 3 | 701 | 785 | 39 | 702 | 793 | Верейские, мелекесские | Глины, алевролиты, песчаники | Мягкие+ средние | абразивные | 7,46-8,29 Ка-1,05 | 22 |
| 4 | 785 | 1166 | 380 | 793 | 1214 | Черемшано-прикамские, серпуховские,веневские, михайловские, алексинские | Известняки доломиты аргиллиты | Твёрдые+ средние | не абразивные | 8,29–12,44 Ка-1,05 | 33 |
| 5 | 1166 | 1211 | 37 | 1214 | 1264 | Тульские, бобриковские | Аргиллиты, известняки, песчаники | мягкие+ средние+ твердые | не абразивные абразивные | 12,8–13,28 Ка-1,08 | 38 |
| 6 | 1211 | 1272 | 70 | 1264 | 1330 | Кизеловско-черепетские, упинские+малевский | известняки доломиты аргиллиты | твердые+ средние | не абразивные | 13,53–14,08 Ка-1,10 | 38 |
| 7 | 1272 | 1324 |  | 1330 | 1381 | заволжский | известняки доломиты аргиллиты | твердые+ средние | не абразивные | 13,53–14,08 Ка-1,10 | 41 |

Таблица 3.2 – Нефтеносность

| Индекс стратигра-фического подраз- деления | Интервал глубин, м (по вертикали) Интервал глубин, м (по стволу) |  | Тип коллектора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| C1bb | 1194 1245 | 1211 1264 | терригенный |
| C1ml | 1265 1322 | 1272 1330 | карбонатный |

Таблица 3.3 – Осложнения, ожидаемые в проектируемой скважине

| Интервал глубин, м (по вертикали) Интервал глубин, м (по стволу) | Возраст |  | Вид осложнений и характер проявления |  | Причины, вызывающие осложнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осыпи, обвалы, кавернообразование |  |  |  |  |  |
| 0 – 143 0 - 143 148 – 421 148 - 421 | Квартер, неогеновый, меловой, юрский, верхнекаменноугольный, мячковский |  |  |  | Неустойчивые породы, нарушение технологии и параметров бурового раствора, катастрофическое поглощение в С3 – С3mc |
| 701 – 785 702 - 793 | Верейский, мелекесский |  |  |  |  |
| 1166 – 1211 1214 - 1264 | Тульский, бобриковский |  |  |  |  |
| Поглощения |  |  |  |  |  |
| 148 – 510* 148 - 510 | Верхнекаменноугольный, мячковский, подольский |  | от частичного до полного** |  | Трещиноватость и кавернозность, превышение гидростатического и гидродинамического давлений промывочной жидкости над пластовым |
| 1030 - 1040 1062 - 1078 1060 - 1070 1098 - 1108 1090 - 1100 1130 - 1140 | Серпуховский, веневско-михайловские |  | от частичног до полного |  |  |
| Водопроявления |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |
| Нефтепроявления |  |  |  |  |  |
| 785 – 850 793 - 865 | Черемшано-прикамский | Нефть + растворенный газ |  | Превышение пластового давления над гидростатическим. |  |
| 1194 – 1211 1245 -1264 | Бобриковский |  |  |  |  |
| 1265 – 1272 1322 - 1330 | малевский |  |  |  |  |
| Газопроявления |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |
| Проявление сероводорода |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Не ожидается |  |  |
| Примечания: * - в интервале бурения с поглощениями возможны провалы инструмента до 1 м. ** - в целях борьбы с поглощениями от частичного до полного предусмотреть применение бустерной технологии. |  |  |  |  |  |

Таблица 3.4 – Исследовательские работы - отбор керна и шлама, интервалы

ИПТ и перфорации

| Индекс стратигра-фического подразделения | Интервал, м (по вертикали) Интервал, м (по стволу) |  |  |  | Тип перфоратора, плотность перфорации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отбор керна | Отбор шлама (частота) | ИПТ | перфорация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| C1bb | - | - | - | 1194 – 1204 1245 -1255 | ЗПКО-102 20 отв./1 м или аналог |
| C1ml | - |  | - | 1265 – 1270 1322 - 1327 | ЗПКО-102 20 отв./1 м или аналог |
| Примечания. 1. Интервалы перфорации и количество объектов испытания уточняются по результатам геофизических исследований. |  |  |  |  |  |

Таблица 3.5 – Геофизические исследования

| Виды исследований | Назначение | Масштаб записи | Интервалы исследований, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПС, КС -1-2 зонда из состава БКЗ, БК, ГК, НК, АК, ГГК-П, ДС, ИС с точками замера через 20 м, Терм. Рез. | Изучение геологического разреза и технического состояния скважины: | 1:500 | 0-145 145-560 560-1060 1010-1381 |
| ПС, БКЗ, БК, ИК, МК, БМК, ГК, НК, ГГК-П, ГГК-ЛП1 АК, ДС. | Изучение геологического разреза, определение количественных и качественных характеристик пластов: | 1:200 | 760-807 1180-1381 |
| ДС | для расчёта количества тампонажного раствора | 1:500 | 560-1381 |
| ОЦК2, АКЦ+ФКД | Изучение технического состояния скважины: | 1:500 | 0-145 0-560 |
| АКЦ+ФКД3, ОЦК**, ГК, ЛМ, ЦМ | Изучение технического состояния скважины | 1:500 | 0-1381 |
| Термометрия |  | 1:500 | 0-1381 |
| ИННК (в колонне) | Определение и уточнение характера насыщения. | 1:200 | 760-807 1170-1381 |
| Примечания: 1. Интервалы и объёмы ГИС корректируются геологической службой по согласованию с заказчиком с учётом вскрываемого разреза. 2. Комплекс ГИС в масштабе 1:200 выполняется при наличии прямых признаков нефтеносности. 3. 1 В разрезах с карбонатными коллекторами. 4. 2ОЦК в кондукторе проводится при не выходе тампонажного раствора на поверхность; ОЦК - проводится после затвердевания цемента, но не позже чем через двое суток после цементирования колонны для нормально схватывающихся цементов и через 15-20 ч для быстросхватывающихся цементов 5. 3 В эксплуатационной колонне АКЦ + ФКД проводятся дважды: до и после опрессовки. АКЦ+ФКД проводится через 72 часа после цементирования обсадных колонн. |  |  |  |

Таблица 3.6 – Интенсификация притока

| Интервал, м (по вертикали) Интервал, м (по стволу) | Возраст | Метод воздействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1194 – 1204 1245 -1255 | бобриковский | глинокислотная обработка |
| 1265 – 1270 1322 - 1327 | малевские | солянокислотная обработка |

4  ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4.1  Конструкция скважины

Конструкция скважины определяются разработчиком проекта и проектируется на основании анализа литологических особенностей горных пород, совмещенного графика давлений, анализа ожидаемых осложнений в скважинах с учетом требований "Правил охраны недр" ПБ 07-601-03, "Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», нормативных документов и опыта строительства скважин в аналогичных горно-геологических условиях.

Оптимальное число обсадных колонн и глубины установки их башмаков при проектировании конструкции скважин определяются количеством зон с несовместимыми условиями проводки ствола по градиентам пластовых (поровых) давлений и давлений гидроразрыва (поглощения) пластов, прочности и устойчивости пород. Зоны совместимых условий бурения являются зонами крепления скважины  обсадными колоннами.

Удлиненное направление диаметром 426 мм спускается на глубину 20 м для изоляции неустойчивых пород четвертичной системы, склонных к обвалам и осыпям, и прихватоопасных зон.

Кондуктор диаметром 324 мм спускается на глубину 145 м в известняки верхнекаменноугольных отложений для перекрытия неустойчивых пород, склонных к обвалам, и прихватоопасных зон в неогеновых и юрских отложениях. Глубина спуска кондуктора уточняется геологической службой бурового предприятия по результатам бурения и данным ГИС. На кондуктор устанавливается противовыбросовое оборудование для безопасного бурения под промежуточную колонну.

Промежуточная колонна диаметром 245 мм спускается на глубину 560 м для перекрытия неустойчивых пород, склонных к обвалам, и прихватоопасных зон и зон полного поглощения промывочной жидкости в верхнекаменноугольных, мячковских, подольских отложениях. Глубина спуска промежуточной колонны определена с учетом предупреждения гидроразрыва пород у башмака колонны в случае проявлений из нижележащих продуктивных горизонтов. Фактическая глубина спуска колонны уточняется геологической службой бурового предприятия по результатам бурения и данным ГИС. На промежуточную колонну устанавливается противовыбросовое оборудование для безопасного вскрытия проявляющих продуктивных пластов при бурении под эксплуатационную колонну.

Эксплуатационная колонна диаметром 146 мм спускается на глубину 1381 м для перекрытия: неустойчивых пород, склонных к обвалам, и прихватоопасных зон в верейских, мелекесских, тульских, бобриковских отложениях; зон поглощений промывочной жидкости в серпуховских, веневских, михайловских, алексинских отложениях; разобщения продуктивных пластов и их испытания после окончания бурения.

Проектная конструкция скважины должна обеспечивать:

- доведение скважины до проектной глубины;

- предотвращение осложнений в процессе бурения;

- условия, позволяющие полностью использовать потенциальные возможности технических средств и технологических процессов.

Корректировка конструкции скважины возможна при получении дополнительной информации в процессе бурения.

Таблица 4.2 – Общие сведения о конструкции скважины

| № п/п | Наименование колонны | Диаметр колонны, мм | Глубина спуска колонны, м | Высота подъёма цементного раствора за колонной, м | Толщина стенки, мм | Группа прочности стали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удлиненное направление | 426 | 20 | до устья | 10 | Д |
| 2 | Кондуктор | 324 | 145 | до устья | 8,5 | Д |
| 3 | Промежуточная колонна | 245 | 560 | до устья | 8,9 | Д |
| 4 | Эксплуатационная колонна | 146 | 1381 | до 410 м от устья | 7,7 | Д |

4.3  Буровые растворы

Согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности», плотность раствора рассчитывалась, исходя из создания столбом раствора гидростатического давления на забой скважины и вскрытия продуктивного горизонта, превышающего проектные пластовые давления на величину не менее:

- 10 % для скважины глубиной до 1200 м (интервалов от 0 до 1200 м);

- 5 % для интервалов от 1200 м до проектной глубины.

Бурение под направление до глубины 20 м производится на полимер-глинистом буровом растворе. Плотность раствора рассчитывается согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» с превышением максимального давления в этом интервале на 10%, по следующей формуле:

 =(Рпл+(Рпл*0,1))/Н,

где Рпл =Кан*Н

Кан=1,0 МПа/100м

Н= 30 м

Согласно расчету, плотность раствора принимается равной 1,10-1,12 г/см3.

Бурение под кондуктор до глубины 145 м производится на полимер-глинистом буровом растворе. Плотность раствора рассчитывается согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» с превышением максимального давления в этом интервале на 10%, по следующей формуле:

 =(Рпл+(Рпл*0,1))/Н,

где Рпл =Кан*Н

Кан=1,0 МПа/100м

Н= 140 м

Согласно расчету, плотность раствора принимается равной 1,10-1,12 г/см3.

Бурение под техническую колонну до глубины 560м.  Учитывая риск полного поглощения бурового раствора в отложениях верхнего карбона и мячковско-подольского горизонта, бурение интервала под техническую колонну рекомендуется осуществлять на технической воде плотностью 1,02 г/см3 с применением бустерной установки с применением ПАВ.

Под эксплуатационную колонну в интервале 560-1381 м бурение проводится на буровом растворе. Плотность раствора рассчитывается согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» с превышением максимального давления в этом интервале по следующей формуле:

До глубины 1200 м:

 =(Рпл+(Рпл*0,1))/Н,

где Рпл =Кан*Н

Кан=1,05 МПа/100м

Н=1200 м

С глубины 1200 м:

 =(Рпл+(Рпл*0,05))/Н,

где Рпл =Кан*Н

Кан=1,10 МПа/100м

Н=1400 м

Согласно расчету, плотность раствора принимается равной 1,16 г/см3. Для бурения под эксплуатационную колонну рекомендуется применять раствор, который позволит предотвратить осыпи и обвалы терригенной части разреза, а также обеспечит качественное вскрытие продуктивного горизонта.

В этом интервале требования к раствору ужесточаются, система не только должна обеспечить устойчивость стенок скважины, но и создать условия для минимального загрязнения коллекторов, с целью успешного испытания скважины.

Для предотвращения осложнений в процессе бурения интервала необходимо постоянно контролировать плотность и реологические параметры бурового раствора. При возникновении поглощений, необходимо провести работы по изоляции зоны поглощения с целью недопущения дальнейших осложнений при вскрытии продуктивных горизонтов.

Сведения о характеристике и параметрах промывочной жидкости, применяемых при бурении проектируемой скважины, приводятся в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Характеристика промывочной жидкости скважины

| № п/п | Интервалы разреза с различными геолого-техническими условиями, м | Тип промывочной жидкости | Параметры промывочной жидкости |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плотность, г/см3 | вязкость, Па*сек (м2/с) | СНС, Па | водоотдача, м3/30 мин | рН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0-20 | Полимер-глинистый | 1,10-1,12 | 60-70 | 10-30/ 40-60 | 6-10 | 8-9 |
| 2 | 20-145 | Полимер-глинистый | 1,10-1,12 | 40-45 | 20-30/ 35-50 | 6-8 | 8,5-10 |
| 3 | 145-560 | Техническая вода | 1,02 | - | - | - | - |
| 4 | 560-1381 | Полимер-глинистый | 1,16 | 30-35 | 20-30/ 35-50 | 3-5 | 8,5-10 |

Примечания.

1. Возможно применение альтернативных систем буровых растворов указанной плотности, обеспечивающих качество строительства скважины, определяются разработчиком проекта.

2. При ликвидации поглощений добавлять наполнитель (кордовое волокно, опилки, ореховая шелуха, резиновая крошка и др.) разных фракций от 5 % до 40 %.

4.5 – Конструкция бурильных  колонн

4.6 Оборудование устья скважины.

Оборудование устья скважины производится в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Для проектируемой скважины предусматривается:

- удлиненное направление 426 мм ПВО не предусматривается, устье оборудуется сливной воронкой;

- кондуктор 324 мм оборудуется «ОП4-350×21,0 К1» (ППГ-350×12,0 – 2 шт) - для технологических целей;

- техническая колонна 245 мм оборудуется «ОП5-230×21,0 К1» (ППГ-230×21,0–2 шт., ПУГ-230×21,0 – 1 шт.)

- эксплуатационная колонна 146 мм оборудуется «ОП4-180×21,0 К1» (ПП-180×21,0–2 шт.,) и фонтанной арматурой АФК–65×21,0 К1;

- обсадные колонны обвязываются колонной головкой ОКК2-21,0-146×245×324 К1.

Данные по оборудованию устья скважины приведены в таблице (4,7).

Таблица 4.7 - Противовыбросовое оборудование

| № п/п | Тип (марка) противовыбросового оборудования | Рабочее давление, МПа | Ожидаемое устьевое давление, МПа | Количество превенторов, шт | Диаметр колонны, на которую устанавливается оборудование, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОП4-350×21,0 К1 | 21 | - | 2 | кондуктор 324 мм |
| 2 | ОП5-230×21,0 К1 | 21 | 7 | 3 | промежуточная 245 мм |
| 3 | ОП4-180×21,0 К2 | 21 | 7 | 2 | эксплуатационная 146 мм |
| 4 | ОКК2-21,0-146×245×324 К1 | 21 | 7 | - | колонная головка |
| 5 | АФК–65×21,0 К1 | 21 | 7 | - | фонтанная арматура |